Приложение

 к приказу №22 от 07 октября 2019г.

**Дорожная карта подготовки к проведению**

**ГИА по образовательным программам среднего общего образования**

**в Назрановском районе в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Мероприятия**  | **Сроки**  | **Ответственные**  |
| **1.**  | **Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ)**  |
| 1.1.  | Рассмотрение (обсуждение) вопросов на августовском совещании педагогических работников, педагогических совещаниях:* о результатах ГИА-11 2019 года включая:

- статистику основных результатов ЕГЭ;- статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ;- критерии оценки эффективности организационно-­технологического обеспечения проведения основного периода ЕГЭ;* анализ экзаменационных работ участников ЕГЭ, отнесенных к категориям «зон риска»;

Обсуждение «дорожной карты» по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 в 2019-2020 учебном году. | август 2019 года | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ |
| 1.2.  | Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по созданию условий и подготовке к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования  | В течение учебного года  | Управление образования по Назрановскому району |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  1.3.  | Подготовка и направление предложений в Минобразование РИ по кандидатурам - членов ГЭК - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); - организаторов проведения ГИА  | Октябрь 2019, февраль 2020  |  Управление образования по Назрановскому району |
| 1.4 | Подготовка приказа Управление образования по Назрановскому району «Об обеспечении условий для проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2020 году»  | Апрельмай 2020  |  Управление образования по Назрановскому району |
| **2.**  | **Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ)**  |
| 2.1.  | Организация взаимодействия с муниципальными предприятиями и службами по обеспечению условий для проведения ЕГЭ: * безопасности и охраны правопорядка;
* медицинского обеспечения;
* противопожарной безопасности;
* связи;
* энергообеспечения
 | Апрельиюнь 2020  | Управление образования по Назрановскому району  |
| 2.2.  | Обеспечение образовательных организаций нормативными, инструктивными и методическими материалами по вопросам организации и проведении ГИА  | В течение года  | Управление образования по Назрановскому району  |
| 2.3.  | Формирование муниципальной базы участников ЕГЭ, ГВЭ  | Октябрь 2019 -февраль 2020  | Управление образования по Назрановскому району |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.  | Участие в совещаниях, проводимых минобразованием РИ, РЦОИ по организации и проведению ГИА в 2020 году  | По приглаш ению в течение года  | Управление образования по Назрановскому району  |
| 2.5.  | Согласование с минобразованием РИ дислокации ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ  | Ноябрь 2019-февраль 2020  |  Управление образования по Назрановскому району |
| 2.6.  | Создание технологических и санитарно-эпидемиологических условий в ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ  | Декабрь 2019- июнь 2020  |  Управление образования по Назрановскому району |
| 2.7.  | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ на экзамены в форме ЕГЭ, ГВЭ  | Май, июнь 2020  | Управление образования по Назрановскому району  |
| 2.8.  | Мероприятия по соблюдению режима информационной безопасности при доставке, хранении, учете и выдаче экзаменационных материалов  | Май- июнь 2020  | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9.  | Организация участия ГБОУ, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся в акциях, кампаниях и других информационных мероприятиях по вопросам проведения ЕГЭ-2019, итогового сочинения (изложения)  | Октябрь 2019-май 2020  | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ  |
| 2.10.  | Организация проведения и проверки итогового сочинения (изложения) экспертами района | Октябрьдекабрь 2019  | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ  |
| 2.11.  | Организация проведения пробных ЕГЭ, репетиционных тестирований  | По графикам ГБОУ  | Руководители ГБОУ  |
| 2.12.  | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в апробации организационно-технического обеспечения проведения ЕГЭ  | По заданию минобраз ования РИ | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ  |
| 2.13.  | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2020 году  | Сентябрь 2019 - май 2020  | Управление образования по Назрановскому району, руководители ГБОУ  |
| 2.14.  | Регистрация заявлений граждан, желающих стать общественными наблюдателями при проведении ЕГЭ, ГВЭ  | Март-май 2020  | Управление образования по Назрановскому району  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.15.  | Организация проведения обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ГВЭ: * организаторов ППЭ;
* общественных наблюдателей.
 | Январь – май 2020  | Управление образования по Назрановскому району, руководители ГБОУ  |
| 2.16.  | Проведение совещаний с участием руководителей ГБОУ и их заместителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ в 2020 году  | В течение учебного года  | Управление образования по Назрановскому району  |
| 2.17.  | Организация повышения квалификации педагогических работников  | В течение учебного года  | Управление образования по Назрановскому району, руководители ГБОУ  |
| 2.18.  | Создание условий педагогическим работникам для повышения квалификации  | В течение учебного года  | Руководители ГБОУ  |
| 2.19.  | Рассмотрение вопросов проведения ГИА на заседаниях районных методических объединений, а также при проведении августовских районных конференций в 2019 и 2020 годах  | В течение учебного года  |  Управление образования по Назрановскому району |
| 2.20.  | Рассмотрение вопросов проведения ГИА на заседаниях школьных методических объединений  | В течение учебного года  | Руководители ГБОУ  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.21.  | Организация взаимодействия с минобразованием РИ, РЦОИ | В течение учебного года  |  Управление образования по Назрановскому району |
| 2.22.  | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ, ГВЭ в минобразование РИ, РЦОИ  | По запросу  |  Управление образования по Назрановскому району |
| 2.23.  | Подготовка отчѐтных материалов в минобразование РИ, РЦОИ по результатам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ  | Июль-август 2020  |  Управление образования по Назрановскому району |
| **3.**  | **Формирование и совершенствование организационно-технологических условий подготовки и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ)**  |
| 3.1.  | Организация внесения сведений в региональную информационную систему (РИС) в установленном порядке  | Октябрь 2019- сентябрь 2020   | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ  |
| 3.2.  | Мониторинг участников ЕГЭ, прибывших в ГБОУ из других субъектов Российской Федерации (ЕГЭ-туризм)  | Декабрь 2019 май 2020  | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.  | Участие в мониторинге РЦОИ на соответствие ППЭ установленным требованиям  | Ноябрь 2019май- 2020  | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ, на базе которых организованы ППЭ  |
| 3.5.  | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА в 2020 году в установленном порядке  | Март-май 2020  | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ, на базе которых организованы ППЭ  |
| **4.**  | **Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ)**  |
| 4.1.  | Информирование участников ГИА и их законных представителей на классных и родительских собраниях о технологии и правилах проведения ГИА  | В течение учебного года  | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ  |
| 4.2.  | Организация информационной поддержки в ходе подготовки и проведения ГИА, в том числе по предупреждению нарушений установленного порядка проведения ГИА путем взаимодействия с СМИ, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальных сайтах в сети «Интернет»  | В течение учебного года  | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.3.  |  Организация сопровождения официального сайта Управление образования по Назрановскому району по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году  | В течение года  |  Управление образования по Назрановскому району |
| 4.4.  | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах ГБОУ  | Октябрь 2019 -май 2020  | Управление образования по Назрановскому району |
| 4.5.  | Проведение углубленного анализа результатов ГИА, включая анализ результатов итогового сочинения (изложения), в том числе в рамках школьных и муниципальных методических объединений  | Июль-сентябрь 2019 и 2020  | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ  |
| 4.6.  | Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом результатов ГИА  | Август - сентябрь 2019 и 2020  | Руководители ГБОУ  |
|   |  |