Приложение

к приказу №22 от 07 октября 2019г.

**Дорожная карта подготовки к проведению**

**ГИА по образовательным программам среднего общего образования**

**в Назрановском районе в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1.** | **Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ)** | | |
| 1.1. | Рассмотрение (обсуждение) вопросов на августовском совещании педагогических работников, педагогических совещаниях:   * о результатах ГИА-11 2019 года включая:   - статистику основных результатов ЕГЭ;  - статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ;  - критерии оценки эффективности организационно-­технологического обеспечения проведения основного периода ЕГЭ;   * анализ экзаменационных работ участников ЕГЭ, отнесенных к категориям «зон риска»;   Обсуждение «дорожной карты» по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 в 2019-2020 учебном году. | август 2019 года | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ |
| 1.2. | Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по созданию условий и подготовке к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования | В течение учебного года | Управление образования по Назрановскому району |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Подготовка и направление предложений в Минобразование РИ по кандидатурам  - членов ГЭК  - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ);  - организаторов проведения ГИА | Октябрь 2019, февраль  2020 | Управление образования по Назрановскому району |
| 1.4 | Подготовка приказа Управление образования по Назрановскому району «Об обеспечении условий для проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2020 году» | Апрель  май 2020 | Управление образования по Назрановскому району |
| **2.** | **Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ)** | | |
| 2.1. | Организация взаимодействия с муниципальными предприятиями и службами по обеспечению условий для проведения ЕГЭ:   * безопасности и охраны правопорядка; * медицинского обеспечения; * противопожарной безопасности; * связи; * энергообеспечения | Апрель  июнь  2020 | Управление образования по Назрановскому району |
| 2.2. | Обеспечение образовательных организаций нормативными, инструктивными и методическими материалами по вопросам организации и проведении ГИА | В течение года | Управление образования по Назрановскому району |
| 2.3. | Формирование муниципальной базы участников ЕГЭ, ГВЭ | Октябрь 2019 -февраль 2020 | Управление образования по Назрановскому району |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Участие в совещаниях, проводимых минобразованием РИ, РЦОИ по организации и проведению ГИА в 2020 году | По приглаш ению в течение года | Управление образования по Назрановскому району |
| 2.5. | Согласование с минобразованием РИ дислокации ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ | Ноябрь 2019-февраль 2020 | Управление образования по Назрановскому району |
| 2.6. | Создание технологических и санитарно-эпидемиологических условий в ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ | Декабрь 2019- июнь 2020 | Управление образования по Назрановскому району |
| 2.7. | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ на экзамены в форме ЕГЭ, ГВЭ | Май, июнь  2020 | Управление образования по Назрановскому району |
| 2.8. | Мероприятия по соблюдению режима информационной безопасности при доставке, хранении, учете и выдаче экзаменационных материалов | Май- июнь 2020 | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9. | Организация участия ГБОУ, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся в акциях, кампаниях и других информационных мероприятиях по вопросам проведения ЕГЭ-2019, итогового сочинения (изложения) | Октябрь  2019-май  2020 | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ |
| 2.10. | Организация проведения и проверки итогового сочинения (изложения) экспертами района | Октябрь  декабрь 2019 | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ |
| 2.11. | Организация проведения пробных ЕГЭ, репетиционных тестирований | По графикам  ГБОУ | Руководители ГБОУ |
| 2.12. | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в апробации организационно-технического обеспечения проведения ЕГЭ | По заданию минобраз ования РИ | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ |
| 2.13. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2020 году | Сентябрь  2019 - май  2020 | Управление образования по Назрановскому району, руководители  ГБОУ |
| 2.14. | Регистрация заявлений граждан, желающих стать общественными наблюдателями при проведении ЕГЭ, ГВЭ | Март-май  2020 | Управление образования по Назрановскому району |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.15. | Организация проведения обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ГВЭ:   * организаторов ППЭ; * общественных наблюдателей. | Январь – май  2020 | Управление образования по Назрановскому району, руководители ГБОУ |
| 2.16. | Проведение совещаний с участием руководителей ГБОУ и их заместителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ в 2020 году | В течение  учебного года | Управление образования по Назрановскому району |
| 2.17. | Организация повышения квалификации педагогических работников | В течение  учебного года | Управление образования по Назрановскому району, руководители ГБОУ |
| 2.18. | Создание условий педагогическим работникам для повышения квалификации | В течение  учебного года | Руководители ГБОУ |
| 2.19. | Рассмотрение вопросов проведения ГИА на заседаниях районных методических объединений, а также при проведении августовских районных конференций в 2019 и 2020 годах | В течение  учебного года | Управление образования по Назрановскому району |
| 2.20. | Рассмотрение вопросов проведения ГИА на заседаниях школьных методических объединений | В течение  учебного года | Руководители ГБОУ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.21. | Организация взаимодействия с минобразованием РИ, РЦОИ | В течение  учебного года | Управление образования по Назрановскому району |
| 2.22. | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ, ГВЭ в минобразование РИ, РЦОИ | По запросу | Управление образования по Назрановскому району |
| 2.23. | Подготовка отчѐтных материалов в минобразование  РИ, РЦОИ по результатам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ | Июль-  август 2020 | Управление образования по Назрановскому району |
| **3.** | **Формирование и совершенствование организационно-технологических условий подготовки и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ)** | | |
| 3.1. | Организация внесения сведений в региональную информационную систему (РИС) в установленном порядке | Октябрь 2019- сентябрь 2020 | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ |
| 3.2. | Мониторинг участников ЕГЭ, прибывших в ГБОУ из других субъектов Российской Федерации (ЕГЭ-туризм) | Декабрь 2019 май 2020 | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Участие в мониторинге РЦОИ на соответствие ППЭ установленным требованиям | Ноябрь 2019  май- 2020 | Управление образования по Назрановскому району;  руководители ГБОУ, на базе которых организованы ППЭ |
| 3.5. | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА в 2020 году в  установленном порядке | Март-май  2020 | Управление образования по Назрановскому району;  руководители ГБОУ, на базе которых организованы ППЭ |
| **4.** | **Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ)** | | |
| 4.1. | Информирование участников ГИА и их законных представителей на классных и родительских собраниях о технологии и правилах проведения ГИА | В течение  учебного года | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ |
| 4.2. | Организация информационной поддержки в ходе подготовки и проведения ГИА, в том числе по предупреждению нарушений установленного порядка проведения ГИА путем взаимодействия с СМИ, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальных сайтах в сети «Интернет» | В течение  учебного года | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.3. | Организация сопровождения официального сайта Управление образования по Назрановскому району по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году | В течение года | Управление образования по Назрановскому району | | |
| 4.4. | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах ГБОУ | Октябрь 2019 -май 2020 | Управление образования по Назрановскому району | | |
| 4.5. | Проведение углубленного анализа результатов ГИА, включая анализ результатов итогового сочинения (изложения), в том числе в рамках школьных и муниципальных методических объединений | Июль-  сентябрь 2019 и 2020 | Управление образования по Назрановскому району; руководители ГБОУ | | |
| 4.6. | Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом результатов ГИА | Август - сентябрь 2019 и 2020 | Руководители ГБОУ | | |
|  | | | | |  |